## 现在给我一个更新版的任务计划
阶段 (Phase) | 主要任务 (Key Task) | 任务内容 (Task Content) | 产出物 (Deliverable) | 预估时间
第一周 | 规划与准备 (Planning & Preparation) | 1.1 项目规划与技术升级- 最终确定意图分类标签体系。- 设计并优化用于LLM数据标注的Prompt模板。- 熟悉大模型API的基本调用方法。 | - 最终版的意图标签列表。- 一份精心设计的Prompt文档。 | 1天
|  | 1.2 环境搭建与配置- 安装Conda，创建并激活Python虚拟环境。- 获取并配置好至少一个LLM提供商的API Key。- 安装requirements.txt中的基础包。 | - 一个配置好的Conda环境。- 可以正常调用的API Key。 | 1-2天
|  | 1.3 数据源探索与采集- 在微博等平台，围绕关键词广泛采集原始文本。- 目标是采集约2000条原始语料，为自动化标注做准备。 | - 包含约2000条原始文本的raw_data.csv文件。 | 2-3天
第二周 | 数据工程与智能标注 | 2.1 自动化标注脚本开发- 编写auto_annotate.py脚本。<br>- 集成LLM API与你设计的Prompt模板。<br>- 实现包含异常处理和断点续标功能的健壮代码。 | - 功能完善、可运行的auto_annotate.py脚本。 | 2-3天
|  | 2.2 执行自动化标注- 运行你的脚本，让LLM开始对2000条数据进行标注。- （此过程可能需要数小时，并会产生API费用） | - 一个初步的、由LLM标注完成的数据集labeled_data_llm.csv。 | 1天
|  | 2.3 质量抽检与人工修正- （非常关键的一步）- 从LLM标注的结果中，随机抽取10-15%（约200-300条）进行人工核对。- 分析LLM的标注准确性，手动修正其中明显的错误。 | - 一份包含抽检分析的简要笔记。- 最终的高质量数据集 labeled_data_final.csv。 | 2天
第三周 | 模型开发 (Model Development) | 3.1 搭建数据处理流水线- 使用datasets库加载你最终的labeled_data_final.csv。<br>- 编写Tokenizer预处理函数。 | - 数据加载与预处理脚本。 | 2天
|  | 3.2 编写模型微调脚本- 使用Trainer API，定义训练参数和评估函数。 | - 核心训练脚本 train.py。 | 2天
|  | 3.3 初步训练与调试- 使用少量数据（如10%）完整跑通训练流程，确保代码无误。 | - 一次成功的短时训练记录。 | 1天
第四周 | 全量训练与优化 | 4.1 全量数据训练- 在全部labeled_data_final.csv数据上进行正式训练。- 监控并记录训练过程。 | - 多个版本的模型检查点。- 训练过程日志。 | 1-2天
|  | 4.2 性能评估与错误分析- 在测试集上运行评估，得到F1分数等指标。- 绘制混淆矩阵，分析模型在哪些类别上表现不佳。 | - 一份包含各项指标和图表的模型评估报告。 | 2天
|  | 4.3 模型迭代优化（可选）- 根据分析结果，可以尝试：1) 优化Prompt重新标注部分数据；2) 调整微调超参数。 | - 一个性能更优的v2版本模型。 | 2天
第五周 | 成果展示与文档升级 | 5.1 开发交互式Demo- 使用Streamlit或Gradio，为最终的微调模型制作一个可交互的应用。 | - 可运行的Web Demo应用脚本 app.py。 | 2-3天
|  | 5.2 撰写项目文档- （重点升级）- 编写高质量的README.md，突出LLM辅助标注的混合策略，清晰展示整个项目的技术深度和亮点。 | - 最终版的README.md文件。 | 2天
|  | 5.3 代码整理与上传- 整理项目文件结构，添加注释，将完整项目上传至GitHub。 | - 一个专业的、结构清晰的GitHub项目仓库。 | 1天