## 任务进展
阶段 (Phase) | 主要任务 (Key Task) | 任务内容 (Task Content) | 产出物 (Deliverable) | 预估时间
第一周 | 规划与准备 (Planning & Preparation) | 1.1 项目规划与技术选型- 确定项目目标与边界。- 最终敲定意图分类标签体系。- 熟悉BERT微调、RAG等基本概念。 | - 一份明确的项目需求与规划文档。- 最终版的意图标签列表。 | 1天
|  | 1.2 环境搭建- 安装Conda。- 创建并激活Python虚拟环境。- 安装PyTorch、Transformers等核心库。 | - 一个配置好并能正常工作的Conda环境。- requirements.txt文件。 | 1天
|  | 1.3 数据源探索与采集- 在微博等平台搜索关键词，熟悉语料风格。- 制定数据采集策略（手动/自动）。- 小批量采集约100-200条样本，测试可行性。 | - 数据源URL列表。- 采集关键词列表。- 少量原始数据样本。 | 3天
第二周 | 数据工程 (Data Engineering) | 2.1 全量数据采集与清洗- 采集约2000-3000条原始文本。- 编写Python脚本，对文本进行批量清洗（去URL、去@、去特殊符号等）。 | - 包含原始文本的CSV文件。- 清洗后的文本CSV文件。- 数据清洗脚本 clean_data.py。 | 3天
|  | 2.2 精细数据标注- （最关键、最耗时）- 逐条阅读清洗后的文本，为其打上意图标签。- 保证标注的一致性和准确性。 | - 包含text和label两列的、已完成标注的CSV文件 labeled_data.csv。 | 3天
|  | 2.3 数据集划分- 编写脚本，将标注好的数据按70/15/15的比例随机划分为训练/验证/测试集。 | - train.csv, validation.csv, test.csv三个文件。<br>- 数据集划分脚本 split_data.py。 | 1天
第三周 | 模型开发 (Model Development) | 3.1 搭建数据处理流水线- 使用Hugging Face datasets库加载数据。<br>- 编写Tokenizer预处理函数，将文本转换为模型输入格式。 | - 能够加载并处理数据的脚本 data_loader.py。 | 2天
|  | 3.2 编写模型微调脚本- 使用Trainer API。<br>- 定义TrainingArguments，设置超参数。<br>- 编写compute_metrics函数用于评估。 | - 核心训练脚本 train.py。 | 2-3天
|  | 3.3 初步训练与调试- 使用少量数据（约10%）跑通整个训练流程，确保没有Bug。- 调试代码，解决可能出现的数据格式、维度等问题。 | - 一次成功的短时训练记录。- 调试通过的完整代码。 | 1天
第四周 | 训练与优化 (Training & Optimization) | 4.1 全量数据训练- 在全部训练集上进行正式训练。- （此步骤可能耗时较长）- 监控训练过程中的Loss变化。 | - 多个版本的模型检查点(checkpoints)。- TensorBoard或W&B的训练日志。 | 1-2天
|  | 4.2 性能评估与错误分析- 在测试集上运行评估，得到最终的F1分数等指标。- 绘制并分析混淆矩阵。- 找出被模型频繁误分类的样本。 | - 一份包含各项指标和图表的评估报告。 | 2天
|  | 4.3 模型迭代优化（可选）- 根据错误分析，尝试调整超参数、清洗特定数据或更换预训练模型，重新进行一轮训练。 | - 一个性能更优的v2版本模型。 | 2天
第五周 | 成果展示与文档整理 | 5.1 开发交互式Demo- 使用Streamlit或Gradio。- 编写加载模型、接收输入、进行预测和展示结果的逻辑。 | - 可运行的Web Demo应用脚本 app.py。 | 2-3天
|  | 5.2 撰写项目文档- 编写一份高质量的README.md文件，包含项目介绍、架构、使用方法、结果等。 | - 最终版的 README.md 文件。 | 2天
|  | 5.3 代码整理与上传- 整理项目文件结构，添加必要的代码注释。- 将整个项目上传到公开的GitHub仓库。 | - 一个专业的、结构清晰的GitHub项目仓库。 | 1天